## Wunder_M_
Projektname: AberGym			Zeiterfassung

Mattias Wunder					Dauer: 28.03.2022 – 25.04.2022
Sprint	Datum	Zeit in h	Task
1	28.09.2022	3.5	Express
1	30.09.2022	6	Express
1	04.10.2022	2.5	ERD
1	05.10.2022	4	Typescript
1	11.10.2022	3	JS verbessern
1	12.10.2022	4	Quarkus

					Gesamt:	23

## Dürk_V_
Projektname: AberGym			Zeiterfassung

Valentin Dürk					Dauer: 28.03.2022 – 25.04.2022
Sprint	Datum	Zeit in h	Task
2	28.03.22	2.5	ReadME
2	30.03.22	0.8	ReadME
2	03.04.22	3	ERD
2	03.04.22	3	Docker-Einarbeiten
2	04.04.22	3	Clickdummy/HTML Page
2	06.04.22	0.8	Besprechung
2	18.04.22	3	Clickdummy/HTML Page
2	23.04.22	4	Clickdummy/HTML Page

					Gesamt:	20.1

Valentin Dürk					Dauer: 28.03.2022 – 25.04.2022
Sprint	Datum	Zeit in h	Task
1	28.09.2022	2.5	Djangp
1	30.09.2022	5	Django
1	04.10.2022	2.5	ERD
1	05.10.2022	4	Express
1	11.10.2022	4	Quarkus
1	12.10.2022	5	Quarkus

					Gesamt:	23

## Kuvac_A_
Projektname: AberGym			Zeiterfassung

Antonio Kuvac					Dauer: 28.03.2022 – 25.04.2022
Sprint	Datum	Zeit in h	Task
1	28.09.2022	2	Express
1	30.09.2022	4	Express
1	04.10.2022	3	ERD
1	05.10.2022	4	Quarkus
1	11.10.2022	1	Quarkus
1	12.10.2022	4	Quarkus

					Gesamt:	18

## Hinterleitner_F_
Projektname: AberGym			Zeiterfassung

Felix Hinterleitner					Dauer: 28.03.2022 – 25.04.2022
Sprint	Datum	Zeit in h	Task
2	28.03.22	2.5	ERD
2	30.03.22	0.8	ERD
2	03.04.22	3	ERD
2	03.04.22	4	Docker-Einarbeiten
2	04.04.22	3	Docker-Einarbeiten
2	06.04.22	0.8	Besprechung
2	18.04.22	2	Docker-Einarbeiten
2	23.04.22	3.8	Docker-Einarbeiten

				Gesamt:	19.9

## Übersicht
Übersicht: AberGym

Sprint: 2					Insgesamt:		190.9
Name:		Stunden:			Sprint:		Zeit:
Valentin Dürk		20.1			2		83
Felix Hinterleitner		19.9			3		45.9
Antonio Kuvac		21.6			4		62
Mattias Wunder		21.4

Sprint: 3
Name:		Stunden:
Valentin Dürk		15.4
Antonio Kuvac		14.5
Mattias Wunder		16

Sprint: 4
Name:		Stunden:
Valentin Dürk		19.5
Antonio Kuvac		20
Mattias Wunder		22.5

Sprint: 5
Name:		Stunden:
Valentin Dürk		12.5
Antonio Kuvac		12
Mattias Wunder		13

5.Klasse			3 Wochen
Name:	Sprint:1	Stunden:	64
Valentin Dürk		23
Antonio Kuvac		18
Mattias Wunder		23