## Wunder_M_
Projektname: AberGym			Zeiterfassung

Mattias Wunder					Dauer: 28.03.2022 – 25.04.2022
Sprint	Datum	Zeit in h	Task
1	28.09.2022	3,5	Express
1	30.09.2022	6	Express
1	04.10.2022	2,5	ERD
1	05.10.2022	4	Typescript
1	11.10.2022	3	JS verbessern
1	12.10.2022	4	Quarkus
3	23.10.22	3	Quarkus
3	24.10.22	2	Quarkus
3	01.11.22	3	Quarkus
3	04.11.22	4	Core		Gesamt:	28
3	15.11.22	3	Fixing Backend
3	16.11.22	2	Quarkus
3	20.11.22	4	Quarkus

## Dürk_V_
Projektname: AberGym			Zeiterfassung

Valentin Dürk					Dauer: 28.03.2022 – 25.04.2022
Sprint	Datum	Zeit in h	Task
2	28.03.22	2,5	ReadME
2	30.03.22	0,8	ReadME
2	03.04.22	3	ERD
2	03.04.22	3	Docker-Einarbeiten
2	04.04.22	3	Clickdummy/HTML Page
2	06.04.22	0,8	Besprechung
2	18.04.22	3	Clickdummy/HTML Page
2	23.04.22	4	Clickdummy/HTML Page

					Gesamt:	20,1

Valentin Dürk					Dauer: 28.03.2022 – 25.04.2022
Sprint	Datum	Zeit in h	Task
1	28.09.2022	2,5	Djangp
1	30.09.2022	5	Django
1	04.10.2022	2,5	ERD
1	05.10.2022	4	Express
1	11.10.2022	4	Quarkus
1	12.10.2022	5	Quarkus

Valentin Dürk
Sprint	Datum	Zeit in h	Task
3	23.10.22	3	Quarkus		Gesamt:	23
3	24.10.22	2	Quarkus
3	01.11.22	3	Quarkus
3	04.11.22	4	Core
3	15.11.22	3	Fixing Backend
3	16.11.22	2	Quarkus

## Kuvac_A_
Projektname: AberGym			Zeiterfassung

Antonio Kuvac					Dauer: 28.03.2022 – 25.04.2022
Sprint	Datum	Zeit in h	Task
1	28.09.2022	2	Express
1	30.09.2022	4	Express
1	04.10.2022	3	ERD
1	05.10.2022	4	Quarkus
1	11.10.2022	1	Quarkus
1	12.10.2022	4	Quarkus
3	23.10.22	3	Quarkus
3	24.10.22	2	Fixing Frontend
3	01.11.22	3	Fixing Frontend
3	04.11.22	4	Fixing Frontend			23
3	15.11.22	3	Fixing Backend
3	16.11.22	2	Quarkus

## Übersicht
Übersicht: AberGym

Sprint: 2					Insgesamt: 4. Klasse		190,9
Name:		Stunden:			Sprint:		Zeit:
Valentin Dürk		20,1			2		83
Felix Hinterleitner		19,9			3		45,9
Antonio Kuvac		21,6			4		62
Mattias Wunder		21,4

Sprint: 3					Insgesamt: 5.		162,5
Name:		Stunden:			Sprint:		Zeit:
Valentin Dürk		15,4			1		48
Antonio Kuvac		14,5			2		64
Mattias Wunder		16			3		50,5

Sprint: 4
Name:		Stunden:
Valentin Dürk		19,5
Antonio Kuvac		20
Mattias Wunder		22,5

Sprint: 5
Name:		Stunden:
Valentin Dürk		12,5
Antonio Kuvac		12
Mattias Wunder		13

5.Klasse			3 Wochen
Name:	Sprint:1	Stunden:	64
Valentin Dürk		23
Antonio Kuvac		18
Mattias Wunder		23

5.Klasse			2 Wochen
Name:	Sprint:2	Stunden:	50,5
Valentin Dürk		16,5
Antonio Kuvac		17
Mattias Wunder		17