## Wunder M.
Projektname: AberGym			Zeiterfassung

Mattias Wunder					Dauer: 28.03.2022 – 25.04.2022
Sprint	Datum	Zeit in h	Task
2	28.03.22	3	ERD
2	30.03.22	0,8	ERD
2	03.04.22	3	ERD
2	03.04.22	2	Docker-Einarbeiten
2	04.04.22	4	Docker-Einarbeiten
2	06.04.22	0,8	Besprechung
2	18.04.22	3	Docker-Einarbeiten
2	20.04.22	0,8	Entities
2	23.04.22	4	Entities
					Gesamt:	21,4

## Dürk V.
Projektname: AberGym			Zeiterfassung

Valentin Dürk					Dauer: 28.03.2022 – 25.04.2022
Sprint	Datum	Zeit in h	Task
2	28.03.22	2,5	ReadME
2	30.03.22	0,8	ReadME
2	03.04.22	3	ERD
2	03.04.22	3	Docker-Einarbeiten
2	04.04.22	3	Clickdummy/HTML Page
2	06.04.22	0,8	Besprechung
2	18.04.22	3	Clickdummy/HTML Page
2	23.04.22	4	Clickdummy/HTML Page

					Gesamt:	20,1

## Hinterleitner F.
Projektname: AberGym			Zeiterfassung

Felix Hinterleitner					Dauer: 28.03.2022 – 25.04.2022
Sprint	Datum	Zeit in h	Task
2	28.03.22	2,5	ERD
2	30.03.22	0,8	ERD
2	03.04.22	3	ERD
2	03.04.22	4	Docker-Einarbeiten
2	04.04.22	3	Docker-Einarbeiten
2	06.04.22	0,8	Besprechung
2	18.04.22	2	Docker-Einarbeiten
2	23.04.22	3,8	Docker-Einarbeiten

				Gesamt:	19,9

## Kuvac A.
Projektname: AberGym			Zeiterfassung

Antonio Kuvac					Dauer: 28.03.2022 – 25.04.2022
Sprint	Datum	Zeit in h	Task
2	28.03.22	2,5	ReadME
2	30.03.22	0,8	ReadME
2	03.04.22	3	ERD
2	03.04.22	2	Docker-Einarbeiten
2	04.04.22	3	Clickdummy/HTML Page
2	06.04.22	0,8	Besprechung
2	18.04.22	3	Clickdummy/HTML Page
2	20.04.22	4	Clickdummy/HTML Page
2	23.04.22	2,5	Clickdummy/HTML Page
				Gesamt:	21,6

## Übersicht
Übersicht: AberGym

Sprint: 2					Insgesamt:		190,9
Name:		Stunden:			Sprint:		Zeit:
Valentin Dürk		20,1			2		83
Felix Hinterleitner		19,9			3		45,9
Antonio Kuvac		21,6			4		62
Mattias Wunder		21,4

Sprint: 3
Name:		Stunden:
Valentin Dürk		15,4
Antonio Kuvac		14,5
Mattias Wunder		16

Sprint: 4
Name:		Stunden:
Valentin Dürk		19,5
Antonio Kuvac		20
Mattias Wunder		22,5

Sprint: 5
Name:		Stunden:
Valentin Dürk		12,5
Antonio Kuvac		12
Mattias Wunder		13